PROJECT FRAMEWORK  /  MVP v0.1

AI 个人健康管家
项目框架文档

HealthThread（暂名）｜三人协作 · 十天 MVP · 可持续补充

从一次身体不适开始，持续记录、准确接续。

以可追溯、可纠正的个人健康记录为基础，连接日常记录、就诊准备与导医、诊后资料更新和恢复支持。就诊是服务节点，不是开始使用的前提。

| 日常记录 | 就诊准备 | 诊后接续 |
| --- | --- | --- |
| 文字 / 语音转文字 逐步形成健康画像 | 复用历史 + 当前不适 导医参考 + 医生沟通卡 | 上传医生病历 核对更新 + 医嘱事项跟进 |

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v0.1 · 框架讨论稿；不代表系统已经实现或通过验证 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 5 日 |
| 团队规模 | 3 人；成员姓名和最终职责待填 |
| 当前阶段 | 产品闭环已确定；技术方案、量化范式和验收门槛为建议稿 |
| 使用方式 | 作为团队共同维护的产品 + 技术框架；后续拆分为 PRD、技术设计与开发任务 |
| 项目名称 / 文档维护人 | 项目名称：________________ 维护人：________________ |

本期定位：非诊断的健康信息管理与就诊协作原型。减少信息遗漏、改善表达是拟验证价值；降低误诊率、促进康复效果均不能在十天原型中当作已证实结论。

产品需求以本次团队描述为准；既有“渐进建档、少重复填写、允许纠错”的方向继续保留。[S1]

阅读导航与维护约定

先看范围与分工，再按负责模块补充；所有章节和表格均可直接编辑。

| 章节 | 主要回答的问题 | 初版页码 |
| --- | --- | --- |
| 01 产品定位与范围 | 做什么；本期做到哪一步；明确不做什么 | 3 |
| 02 用户闭环与功能 | 用户如何完成一次从记录到诊后接续的流程 | 4 |
| 03 前端框架 | 有哪些页面、组件和异常状态 | 5 |
| 04 健康结构化范式 | 如何表达不适、时间、程度与不确定性 | 6 |
| 05 数据与记忆更新 | 存什么；如何纠错；如何避免历史被覆盖 | 7 |
| 06 系统架构与技术选型 | 前端、后端、AGH 和模型怎样连接 | 8 |
| 07 后端服务框架 | 业务模块、权限、文件处理与任务状态 | 9 |
| 08 Agent 工作流 | 日常、诊前、诊后三条流程如何执行和校验 | 10 |
| 09 接口与协作契约 | 前后端如何对接；返回格式与错误处理 | 11 |
| 10 医疗安全与隐私 | 哪些输出被限制；哪些条件未满足不得真实试用 | 12 |
| 11 三人分工与代码组织 | 负责人、交接物与联调顺序 | 13 |
| 12 十天计划与交付物 | 每日里程碑；截止前必须留出的收尾时间 | 14 |
| 13 验收与评估 | 怎样证明闭环可靠；测什么、不声称什么 | 15 |
| 14 风险与待决策项 | 哪些问题必须尽早确定 | 16 |
| 附录 A / B | 新增模块模板、决策记录 / 来源与术语 | 17 / 18 |

三种决策状态

【已确认】本次明确提出的产品方向与三人团队约束。
【建议】本文件提出的技术、排期和范围方案，团队可修改。
【待确认】缺少决策或验证，不应按“已经确定”开始依赖性开发。

后续修改方法

功能使用 F 编号，页面使用 P 编号，接口使用 API 编号，测试使用 T 编号。新增内容沿用编号并在附录 A 记变更；修改字段或接口时，同步数据模型、前端和测试。目录页码对应 v0.1，增删内容后请更新。

本稿是框架而非锁定实现规格。以“待填”保留的空项是有意设置的协作入口；未审定的医疗规则和未核验的能力不得被默认视为可用。

01  产品定位与本期范围

目标是一个持续接得上信息的健康管家，而不是一次性的问诊聊天框。

1.1 已确认的产品目标

用户平时自然记录身体不适；系统以结构化范式整理并积累背景。准备就诊时，结合历史和当下描述提供导医参考与沟通准备。诊后上传病历，核对新增信息，更新画像，并将医嘱转成可理解、可跟进的日常事项。

核心体验继承既有构想：不先要求填写完整健康档案，不重复询问已确认背景；只针对当前关键缺失、变化或冲突发起核对。[S1]

1.2 功能范围与优先级

| 编号 / 能力 | 本期范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| F01 日常记录 | 文字输入、时间补充、原文保留、记录列表；提取失败仍可保存 | P0 |
| F02 语音转文字 | 录音 / 转写 / 用户校对；真实接入依赖赛事许可与接口验证 | P0 条件项 |
| F03 健康画像 | 结构化不适记录、来源与确认状态、时间线、纠错 | P0 |
| F04 就诊准备与导医 | 当前主诉 + 相关历史；限定目录内的就诊入口参考；沟通卡 | P0 |
| F05 病历上传与更新 | 支持文字材料及可提取文本的 PDF；先展示差异再确认 | P0 |
| F06 诊后恢复支持 | 解释已记录医嘱，整理生活注意事项、待询问事项和复诊安排 | P0 |
| F07 数据权利与安全 | 授权、来源核对、删除、导出、用户隔离、脱敏运行证据 | P0 |
| F08 体验扩展 | 扫描图片 / 手写识别、主动提醒、更多科室与资料格式 | P1 |

P0：闭环与提交必须具备。P0 条件项：保留为产品需求，但须通过能力与规则核验；未接通时必须如实标注“未完成”，不可用手工粘贴冒充语音功能。P1：不阻塞本次提交。

1.3 本期不做与默认边界

不自动诊断、开药或调整剂量；不承诺排除急症、降低误诊或保证康复。不接医院信息系统、挂号交易、可穿戴设备，不训练医疗模型，不生成未经验证的“全身健康总分”。建议先做面向成年人、使用合成数据的本地演示版；真实试用另设上线门槛。

首批用户与试点场景（待团队填写）： ________________________________________

02  用户闭环与功能交付

每一阶段都必须留下可检查的结果；不是聊天结束就算任务完成。

| 阶段 | 用户动作与系统行为 | 必须留下的产物 |
| --- | --- | --- |
| A 日常记录 F01–F03 | 用户说出当前不适；系统保存原文，提取信息，复用背景，仅询问关键缺口；用户可稍后核对。 | 原始记录；结构化候选；已确认或待确认的画像变更 |
| B 准备就诊 F04 | 用户更新当前困扰；先做安全检查，再检索相关历史和已核验目录；给出就诊入口参考及依据。准备就诊阶段可以提醒用户是直接就一还是可以先观察。 | 当前关注点；相关历史；导医参考；缺失与冲突提示 |
| C 医生沟通 F04 | 用户预览并纠正沟通卡；系统教其按事实表达时间、变化和影响，整理想问医生的问题。 | 一分钟表达稿；问题清单；来源索引 |
| D 诊后上传 F05 | 上传病历；提取诊断记载、检查、医嘱与安排；将新增、冲突和无法识别内容分别展示。 | 原件索引；字段级来源；待确认差异；画像新版本 |
| E 恢复接续 F06 | 将已确认医嘱转成日常事项；用户记录完成情况或新的变化；变化回到下一轮记录。 | 有出处的事项卡；复诊 / 待咨询事项；下一次可复用的背景 |

2.1 就诊沟通卡的固定内容

卡片包括：本次最困扰的问题、发生时间与变化、相关历史及已确认用药 / 过敏背景、对日常活动的影响、用户最想问的问题、尚未确认的信息。历史与当下分开，用户自述与病历记载分开。诊前准备的作用参考 AHRQ 的患者沟通资源；不据此推断本产品能降低误诊率。[S4]

2.2 一条完整演示故事（全部为合成材料）

同一位模拟用户先后留下两条身体不适记录 → 更正首次出现的日期 → 准备就诊并获得引用更正日期的沟通卡 → 上传一份模拟病历 → 确认提取差异 → 查看遵循该病历医嘱的事项卡 → 再次记录变化，系统不重复询问已有背景。

闭环验收关键：纠正的日期进入后续输出；旧版本仍可追溯；未确认的诊断、药名或日期不变成确定事实。即使用户没有去看病，日常记录与持续画像仍应独立可用。

本次演示的具体问题主题与合成资料负责人： ________________________________________

03  前端页面与交互框架

建议先做响应式 Web：手机方便记录，电脑方便联调和演示。

前端主题为白绿色为主，逻辑清晰

| 页面 | 核心组件与功能 | 关键状态 |
| --- | --- | --- |
| P01 记录首页 | 文字输入框、语音入口、最近记录、待核对提示；不显示吓人的综合健康分数。##首页侧边栏显示功能，中间显示内容 | 空档案 / 有历史；录音授权；保存成功但分析待完成 |
| P02 健康时间线 | 按时间与问题筛选；点击事实查看原文、来源、版本；更正或标记已缓解。 | 当前 / 历史 / 待确认 / 有冲突；无相关记录 |
| P03 就诊准备 | 当前不适补充、相关历史选择、必要追问、导医参考、来源与不确定性。 | 分析中 / 需补充 / 需人工导医 / 安全中止 |
| P04 沟通卡 | 一分钟表达稿、结构化摘要、问题清单、编辑确认、复制与浏览器打印。 | 草稿 / 已确认 / 资料更新后已过期 |
| P05 病历与恢复 | 文件上传、原文对照、字段校对、画像差异确认、医嘱事项与反馈。 | 解析中 / 部分识别 / 需校对 / 上传失败 / 事项停用 |
| P06 设置与数据 | 授权管理、资料导出、删除申请；显示数据发送去向及原始音频保存策略。 | 授权未给 / 已撤回；删除处理中 / 已完成 / 部分待处理 |

3.1 页面与组件职责

前端负责采集、呈现、用户确认和错误反馈，不持有模型密钥，不直接连接数据库，不自行把 Agent 输出升级为“医学结论”。通用组件建议包含 SourceBadge（来源）、FactDiff（变更对照）、TaskStatus（任务进度）、SafetyNotice（安全提示）和 ConsentDialog（授权）。这些名称为项目自定义建议。

3.2 低打扰与可访问交互

首次只要求用户输入当前问题；必要资料逐步补充。关键缺失优先问，普通确认可稍后处理。语音转写必须可编辑，并重点标出否定词、时间、数字、药名等待核对内容；不能假定自动转写准确。使用清晰字号、文字状态说明和键盘可操作控件，不仅靠红绿颜色表达风险。

3.3 前端交付清单

六个页面的低保真原型；一套样例数据；公共状态组件；与第 09 章接口匹配的请求封装；一条贯穿记录、诊前、诊后的端到端演示路径。登录方案与品牌视觉先保持轻量。

页面新增 / 删除与视觉风格： ________________________________________

04  健康结构化与量化范式

本章是可扩展的信息组织草案，不是医学量表、诊断模型或健康评分标准。

4.1 建议用“问题事件 + 时间 + 证据”描述身体情况

以一次不适事件为最小单位，再把相关事件关联为问题时间线。量化来自用户明确给出的数值或可靠材料；模型不能根据“有点不舒服”擅自换算为数值。缺失保留未知，不把“没提到”理解为“没有”。

| 维度 / 示例字段 | 记录内容 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 部位与表现 body_site / symptom | 身体部位、左右侧、用户原话、标准化标签 | 原文与标签并存；不能从症状直接写入疾病诊断 |
| 时间与变化 onset / course | 开始时间、持续时长、频率、变好或变坏 | 同时存事件时间与记录时间；模糊日期用区间或原文 |
| 主观程度 self_rating | 用户明确自评的程度；可选 0–10 输入 | 标明“用户自评”；未填写为 null；不等于急重程度 |
| 影响与情境 impact / context | 睡眠、进食、活动等影响；诱发与缓解情境 | 相关不等于因果；只记录用户明确表达 |
| 伴随与否定 associated / polarity | 伴随表现，以及用户明确否认的表现 | 否定词与作用范围要保留；否认的有效时间需记录 |
| 测量与资料 value / unit | 用户测量值、检查报告中的值、单位和测量日期 | 单位不可丢；正常范围若引用须来自该资料或审定规则 |
| 背景与处理 medication / history | 已确认用药、过敏、既往资料和尝试过的处理 | 只存与当前任务有关的必要信息；用药变化不自动推断 |
| 证据与状态 source / review | 来源、原文片段、确认状态、版本与有效状态 | 模型猜测不进入已确认事实；病历上传件不等于已验真 |

4.2 画像的四个视图

当前关注问题；按时间串联的事件；经确认的相关背景；待核对的冲突与未知。趋势图只能比较同一指标、单位与明确时间范围；不把不同人的自评分当成可直接比较的医学结果。

重点区分：用户确认“提取与原文一致”，不等于医生确认“医学判断正确”。“信息完整度”“提取置信度”也不能作为疾病概率或全身健康程度展示。

范式名称、字段审阅人、未来扩展维度： ________________________________________

05  数据模型与长期记忆

健康事实由业务数据库管理；聊天记录和 AGH 会话不能成为唯一事实来源。RAG索引

| 数据对象 | 建议主要字段 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 用户与授权 | user_id、consent_version、scope、granted_at、revoked_at | 绑定数据所有者与处理范围 |
| 原始记录 / 文档 | source_id、user_id、原文 / 文件引用、source_kind、hash、时间 | 保留可核对出处；去重与处理授权 |
| 健康事实 | fact_id、episode_id、type、value、unit、polarity、有效时间、review_status | 表示结构化事实与当前状态 |
| 事实版本 / 证据 | revision、source_id、原文定位、supersedes、change_reason、confirmed_by | 追溯修改，保留来源和更正链 |
| 问题事件 | episode_id、主题、开始 / 结束时间、关联事实、关联依据 | 同一问题的多次记录；不确定时不强行合并 |
| 就诊准备输出 | brief_id、使用的 fact_id + revision、生成时间、status | 记录摘要依据；变更后标记 stale（过期） |
| 恢复事项 | task_id、instruction_source、原文、解释、日期、完成 / 暂停状态 | 把已确认医嘱整理成事项，而非生成新治疗计划 |
| 运行与审计 | run_id、user_id、workflow、session_id、状态、工具回执、模型版本 | 恢复、故障定位、费用统计与脱敏证据 |

5.1 写入规则：候选 → 校验 → 核对 → 提交

原始输入先持久保存；Agent 生成候选事实。后端检查结构、来源归属、单位和时间，再展示关键更新供用户核对。普通低风险字段可在用户明确授权的范围内自动归档为“未确认自述”；诊断记载、药名 / 剂量、过敏信息及冲突更新不得静默转为已确认事实。

5.2 更正、恢复与删除不是同一种操作

更正：旧事实版本被替代，相关摘要与事项标记过期并重新核验。缓解 / 结束：保留历史，将当前状态改变，不删除过去发生过的事件。删除：按用户申请移除或清除原件、派生事实、索引、缓存与适用运行记录，并记录处理状态；不能只从页面隐藏。

5.3 检索与记忆最小实现

本期优先使用 user_id + 问题关联 + 时间范围 + 关键词检索，附带必要的已确认安全背景。返回有限相关事实及出处，不把全部聊天历史发送给模型。暂不引入向量数据库、额外嵌入模型或知识图谱。

新病历不能无条件覆盖旧记录：不同日期可能代表状态变化，同一天也可能存在冲突。已下载或分享的旧摘要不能自动撤回；界面需提示用户重新导出最新版本。

06  系统架构与技术选型

建议：自有用户界面 + 轻量业务后端 + 独立 AGH 接入层；不修改 Harness 内核。

用户 Web 界面（React / TypeScript）
        ↓ HTTPS / 同源 API
业务后端（FastAPI）──→ 业务数据库 / 受控文件存储
        ↓ 创建任务、查询状态
Agent 接入层（Node / TypeScript + @agnes/sdk）
        ↓ 初始化连接、创建会话、提交任务
AGH 运行时 ──→ Agnes 模型
        ↓ 调用受限的健康业务工具
后端内部工具 API ──→ 检索 / 校验 / 待确认更新 / 回执

6.1 推荐技术栈（建议，团队可替换）

| 层次 | 建议选型 | 本期限制 |
| --- | --- | --- |
| 用户前端 | React + TypeScript + Vite；响应式 Web | 不开发原生 App，不重做复杂设计系统 |
| 业务 API | Python + FastAPI + Pydantic | 单体服务；统一做权限、数据校验与确认事务 |
| Agent 接入 | Node / TypeScript 薄接入层 + AGH Node SDK | 依赖与 SDK 随固定 AGH 源码版本构建，不假设可直接安装公开包 |
| Agent 与模型 | AGH + 赛事允许的 Agnes 模型 | 主流程固定为三条；不叠加第二套 Agent 调度框架 |
| 数据库与文件 | 本地演示：SQLite + 受控目录；仅后端写库 | 单实例、限制并发；真实多人部署前评估 PostgreSQL 与对象存储 |
| 语音与文档 | 适配器接口；文本提取优先 | 语音 / 图片能力先核验，缺失时保留可解释降级 |

AGH 当前提供 Node SDK 的连接、会话和任务接口；包在源码 workspace 中解析。接入层须按固定版本的公开接口实现，不能使用虚构的 Python AGH SDK 或跨包私有导入。[S3]

6.2 三条架构约束

模型调用统一经过 AGH；Python 业务后端不另起直连模型的隐藏流程。业务数据库只有后端一个写入口。AGH 管理面、密钥和内部工具接口不暴露给浏览器或公网；业务界面不是简单转发管理工作台。

首选此结构是为了匹配三人分工与 Python 业务开发；代价是多一个轻量接入进程。若团队更熟悉全栈 TypeScript，可合并业务后端与接入层，但职责和接口契约保持不变。

最终技术栈、AGH 提交版本与部署负责人： ________________________________________

07  后端服务与运行机制

后端决定谁能读写、数据是否有效、更新是否生效；模型文本没有写库授权。

| 服务模块 | 职责与输出 | 实现边界 |
| --- | --- | --- |
| 身份 / 授权 | 从服务端会话确定 user_id；管理敏感数据授权与撤回 | 不信任请求正文自报的 user_id；每次工具访问再次校验 |
| 记录与资料 | 保存输入、管理上传、文本提取、文件归属与删除 | 限制类型和大小；不执行文档宏、链接命令或文件内提示词 |
| 事实与版本 | 存候选、核对、合并、更正、版本和关联输出失效 | 事务提交；版本冲突返回错误，不覆盖并发修改 |
| 历史检索 | 返回当前任务所需、带出处的事实集合 | 限定用户 / 问题 / 时间；无匹配时返回空，不编造 |
| 导医目录 | 读取已核验的就诊入口、科室名称、说明与来源日期只做科室的推荐，不做具体医院和医生的推荐，然后推荐的科室由ai生成。 | 限定试点范围；不显示未经核验的排班、挂号余量和保证性建议 |
| 沟通与恢复 | 组装表达稿和医嘱事项；关联版本、确认状态及有效期 | 诊后内容要区分原始医嘱、通俗解释、一般资料与待咨询项 |
| 任务执行 / 验证 | 启动 AGH、收集状态与回执；检查输出结构和证据 | 有限重试；错误可恢复；原始输入不会因模型失败丢失 |

7.1 异步任务与状态

queued → running → needs_review / completed
异常分支：failed / blocked / cancelled / interrupted

耗时操作返回 run_id，由前端轮询状态；本期不强制引入消息队列。业务后端保留任务状态，进程重启后把未完成任务标记 interrupted；由用户决定重试，不假装任务自动完成。AGH 会话恢复不等于业务更新已成功。

7.2 幂等、隔离与资源控制

上传和提交使用 idempotency_key；事实提交附 expected_version。每个运行绑定 user_id、输入来源和权限范围，内部凭证由服务端签发。建议一用户一任务一 AGH 会话，并从数据库装载受限上下文，避免共享长会话串档。模型步骤、工具超时、输出长度和费用设置上限。

写入结果未知时先查回执与当前版本，再决定重试。停止任务不代表已撤销完成的更新；产品必须说明哪些变化已经生效、哪些尚未确认。

文件上限、任务预算、运行日志保留期： ________________________________________

08  Agent 设计与三条工作流

一个主要 Agent，三条受控工作流；不以多 Agent 数量作为技术亮点。

8.1 统一执行原则

Agnes 负责理解表达、生成结构化候选和解释；确定性程序负责权限、模式校验、时间 / 单位检查、来源匹配和提交。工作流由 AGH 实际执行并记录；不允许生成一段虚假的工具调用日志作为证据。赛事要求 AGH 承载至少三个连续步骤，全部模型调用限于 Agnes。[S2]

| 工作流 | 建议步骤 | 最终产物 / 反馈 |
| --- | --- | --- |
| W1 日常记录 | 解析输入 → 检索当前背景 → 提取候选 → 检测缺失 / 冲突 → 用户核对 → 后端提交 | 事实版本；仅针对必要缺口的追问；失败时保存原文 |
| W2 就诊准备 | 安全检查 → 检索历史 → 确认当前主诉 → 查询核验目录 → 生成沟通卡 → 证据与边界校验 | 导医参考 + 沟通卡；目录不足时转人工导医，不猜科室 |
| W3 诊后更新 | 提取资料 → 逐字段关联原文 → 比较旧画像 → 用户确认差异 → 提交 → 生成并校验医嘱事项 | 更新后的画像；带医嘱出处的事项；不清楚的内容进入待咨询 |

8.2 项目自定义工具建议

retrieve_health_context：只读检索相关事实。
extract_document_text：受限文件解析，不运行文件内容。
lookup_care_directory：查询经过审阅的科室 / 就诊入口资料。//不需要
validate_fact_patch / validate_output：检查结构、来源和业务约束。//
stage_profile_update：保存待核对更新，不直接提交已确认事实。//
build_visit_brief / build_care_tasks：根据已确认来源组装产物。//

上述名称是本项目拟实现的工具，不是 AGH 自带接口。用户确认后的 commit 由业务后端执行；即使 Agent 提出提交请求，也必须验证真实用户确认凭证和目标版本。

8.3 安全与失败控制

出现疑似紧急情况时中止普通导医流程并提示及时求助；安全模块失败时不得返回“无风险”。模型输出无来源、越过范围或格式无效，最多做两轮局部修复，仍失败则返回明确的待处理状态。语音 / 文档能力不可用时保留文字路径，不伪造转写或识别结果。

各工作流 Skill 名称、Prompt 版本与模型配置： ________________________________________

09  接口与前后端协作契约

以下为本项目建议 REST API，不是 AGH 原生接口；最终以仓库中的 OpenAPI 为准。

| 编号 / 方法与路径 | 输入要点 | 输出 / 行为 |
| --- | --- | --- |
| API01 POST /api/entries | text、input_mode、occurred_at、idempotency_key | entry_id + run_id；先保存原文 |
| API02 POST /api/transcriptions | audio；仅在能力获准且可用时开放 | 可编辑 transcript + 待核对片段 |
| API03 GET /api/timeline | 时间范围、episode_id、游标 | 用户范围内的事件与来源状态 |
| API04 GET /api/profile | 视图范围 | 当前事实、版本、待核对与冲突 |
| API05 POST /api/fact-changes/{id}/confirm | 选择结果、expected_version、幂等键 | 新版本；关联产物标记过期 |
| API06 POST /api/visit-preparations | 当前不适、选定记录、试点目录 | run_id；最终返回沟通卡与导医参考 |
| API07 POST /api/documents | 文件、资料日期、授权范围 | document_id + run_id；原文提取结果 |
| API08 GET /api/care-tasks | 状态、问题事件 | 已确认医嘱事项与来源 |
| API09 PATCH /api/care-tasks/{id} | 完成 / 暂停 / 用户反馈 | 更新事项；反馈作为新的记录线索 |
| API10 GET /api/runs/{id} | 服务端认证的任务归属 | 状态、阶段、可重试错误、结果引用 |
| API11 数据权利接口 | GET /api/export；DELETE /api/data/{id} | 下载已确认内容；返回删除处理任务 |

9.1 统一返回的最小字段（格式示意）

{
  "run_id": "run_demo_001", "status": "needs_review",
  "result_ref": "change_demo_001",
  "source_ids": ["entry_demo_001"], "profile_version": 3,
  "warnings": ["日期仍需核对"], "error": null
}

9.2 共同约定

时间字段使用带时区的 ISO 8601；界面按用户时区显示。未知值为 null，不用 0 或空字符串冒充。事实接口同时返回来源和确认状态。HTTP 202 表示已接收而非已完成；409 表示版本冲突；文件无文本、能力未启用和安全中止使用可区分错误码。

补充操作：POST /api/facts/{id}/change-requests 发起更正；GET /api/results/{id} 读取产物；POST /api/runs/{id}/cancel 取消任务；GET /api/consents 与 PATCH /api/consents 管理授权。全部校验用户归属。开发可用 Mock 联调，提交须区分模拟与真实执行。

最终字段、错误码与接口版本： ________________________________________

10  医疗安全、隐私与使用边界

提示语不是安全机制；数据和输出必须有实际权限、证据和审核边界。

10.1 医疗输出的四条边界

| 场景 | 必须做到 | 不能做到 / 不应声称 |
| --- | --- | --- |
| 理解不适 | 准确复述与结构化；保留未知和否定；必要时建议联系医务人员 | 从描述推断确诊疾病，或宣称已经排除危险 |
| 导医参考 | 只在审阅过的试点目录内解释就诊入口；依据与适用范围可见 | 把科室建议当诊断；未覆盖情况仍强行给唯一答案 |
| 病历更新 | 病历记载与用户自述分开；重要字段逐项核对；保留原件来源 | 把上传件自动当已验真；把“考虑 / 待排”改成确诊 |
| 恢复支持 | 首先解释已确认医嘱；一般资料注明来源；不清楚就列待咨询 | 开药、停药、改剂量；凭空规定饮食 / 运动 / 治疗禁忌；保证康复 |

疑似紧急情况应先提示及时联系当地急救或就医，暂停普通导医 / 恢复建议。安全规则需临床人员审阅并标注版本与范围；未完成审阅前仅演示合成案例，不向真实用户提供自动分级处置。未触发规则不代表没有急症。WHO 提醒健康场景的大模型可能生成不准确、偏差或不完整内容，且存在自动化依赖风险。[S5]

10.2 数据最小化与可撤回授权

在收集、语音处理、上传和向模型服务传输前，说明处理目的、必要性、内容、去向和保存期限。建议默认不长期保存原始音频；保留转写前须让用户校对。真实健康信息涉及敏感个人信息处理，中国《个人信息保护法》将医疗健康列入敏感个人信息，并规定相应的单独同意等要求；具体落地需合规评审。[S6]

开发、公开仓库、视频和比赛证据默认使用合成数据。真实数据不得进入公共日志或第三方调试平台；传输、数据库、上传目录与备份均需访问控制和适当保护。删除要覆盖业务存储、派生产物和适用 AGH 轨迹；第三方保留与备份清理时间必须如实说明。

10.3 真实试用前的放行条件

完成用户隔离与删除测试；明确模型服务的数据处理约定；取得适当授权；审阅导医目录与医疗输出范围；落实异常升级渠道。缺少临床审阅时可评估信息整理和界面，不开放真实诊断、急症排除或治疗建议。功能进一步进入医疗决策时，另行评估适用监管义务。

临床 / 合规审阅人、版本与放行记录： ________________________________________

11  三人分工与仓库组织

按可交付模块划分责任，同时由一人负责最终集成；姓名按你们实际情况填入。

| 角色 | 主责与交付 | 交接对象 |
| --- | --- | --- |
| 成员 A 前端 / 产品体验 姓名：________ | 页面与交互、录音入口、来源与差异展示、沟通卡排版；整理用户流程与演示脚本。 | 向 B 确认接口；向 C 确认任务状态与可展示证据 |
| 成员 B 后端 / 数据与权限 姓名：________ | 业务 API、数据模型、文件处理、授权、版本更新与删除；维护 OpenAPI 和测试数据。 | 向 A 提供 Mock / API；向 C 提供受限工具接口 |
| 成员 C Agent / AGH 与评估 姓名：________ | Node 接入层、AGH 插件 / Skills、三条工作流、结构化输出、证据校验和模型评估。 | 向 B 约定候选变更结构；向 A 提供运行状态与错误协议 |

集成负责人：________。医学审阅不自动由任一技术成员代替；可咨询合适专业人员，未取得审阅时使用合成资料并严格限制真实使用范围。需求取舍由三人共同确认，接口变更需同步另外两人。

11.1 建议目录

healththread/
  apps/web/                 # A：页面与交互
  services/api/             # B：业务 API、数据与权限
  services/agent-gateway/   # C：AGH Node 接入层
  agents/skills/            # C：三条工作流说明与输出约束
  agents/plugins/           # C：受限业务工具
  contracts/                # B 主责，三人共同维护接口和 Schema
  tests/fixtures/           # 合成病例、正常 / 边界 / 失败样例
  tests/e2e/                # 闭环与权限回归
  docs/                     # 框架、决策、验收与复现说明
  evidence/                 # 仅脱敏 / 合成运行证据

11.2 联调顺序与工作约定

先冻结最小字段和接口 → A 用 Mock 完成页面；B 做读写闭环；C 接入一条真实 AGH 工具链 → 再联调就诊准备 → 最后联调病历更新与恢复事项。每天只确认一次主线优先级；单项任务有验收命令，不因局部问题顺带重构整个项目。

第三方 AGH 源码与项目业务代码分开管理；固定提交版本，不复制修改全部内核。密钥、真实资料、数据库文件和完整运行 Home 不提交到公开仓库。

12  十天 MVP 计划与交付

建议内部交付日：10 月 14 日。官方作品截止：2026 年 10 月 15 日 12:00。[S2]

| 日期 / 阶段 | 当日重点 | 验收关口 |
| --- | --- | --- |
| 10/05 · D1 | 三人定范围；确定范式草案、合成资料主题、模型 Key 与 AGH 环境 | 文档关键决策有负责人；不依赖未知模型能力 |
| 10/06 · D2 | 固定 Schema 与接口；C 跑通一次真实工具调用；核验语音路线 | 文本能入库；AGH 能访问受限工具；语音可行性有结论 |
| 10/07 · D3 | 完成提取、时间线、来源与确认页面 | 一条记录可查看原文并更正 |
| 10/08 · D4 | 完成历史检索和就诊沟通卡；限定导医目录 | 新记录与历史一起进入摘要，均能定位出处 |
| 10/09 · D5 | 完成病历上传、文本解析和差异校对 | 重要字段不会未经核对覆盖旧画像 |
| 10/10 · D6 | 完成画像更新和医嘱事项；检查报名状态 | 记录—诊前—诊后全链路首次走通 |
| 10/11 · D7 | 语音接入或如实降级；完善取消、重试、失败恢复 | 文字闭环不被语音 / 识别故障阻塞 |
| 10/12 · D8 | 完成留出样例评估、用户隔离与纠错传播测试 | 关键错误修复；保留实际测试数据 |
| 10/13 · D9 | 冻结功能；整理 README、配置与运行证据 | 新环境可复现；输出无密钥和真实个人资料 |
| 10/14 · D10 | 录制视频、提交材料、检查访问权限与有效版本 | 核心材料全部就绪；不再临时新增能力 |

12.1 提交材料包

项目说明、可运行 / 可复现作品、模型与 AGH 使用信息、真实执行记录、工具调用链、正常 / 边界 / 失败样例、3–5 分钟演示视频，以及至少一条真实项目公开内容。材料要求与时间以赛事最新定稿为准，官网未明确标注的时区需向组委会确认。[S2]

12.2 范围收缩顺序

先砍多院覆盖、复杂可视化、扫描 / 手写识别与主动提醒；再按实际能力标注语音完成度。必须保留文字记录、事实来源与纠错、诊前沟通卡、至少一种病历上传、诊后医嘱事项、数据隔离和真实执行证据。

“还有十天交初稿”按团队内部节奏理解；本次官网节点要求的是作品及证据，不应仅准备概念文档。文档里的日期是建议排期，不代表功能已按期实现。

13  验收、评估与演示证据

本期证明信息处理与闭环可靠，不把工程测试写成临床有效性研究。

| 测试 | 样例与检查点 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| T01 正常闭环 | 日常记录 → 诊前卡 → 病历更新 → 医嘱事项 | 各产物真实生成、可查看来源，数据跨阶段接续 |
| T02 纠错传播 | 用户修改发生日期；再生成沟通卡和回顾 | 使用新版本；旧产物提示过期，不静默沿用旧值 |
| T03 否定与缺失 | “没有某表现”；没提到某背景；模糊日期 | 否定范围保留；未知不变成正常 / 无；时间不伪精确 |
| T04 病历含糊 / 冲突 | “考虑”“待排”、药名不清、旧病历与新输入不同 | 重要内容需核对；不自动变成确诊或当前用药 |
| T05 导医范围 / 安全 | 目录未覆盖；安全流程触发或不可用 | 不猜唯一科室，不声称无风险；展示人工求助路径 |
| T06 文档与模型失败 | 无文本 PDF、超大文件、超时、无效 JSON | 明确错误；保存原始记录；不能编造识别与执行结果 |
| T07 权限与注入 | 另一用户 ID；资料内含“忽略规则”等文本 | 拒绝越权；文档内容不改变系统权限或触发外部动作 |
| T08 幂等与删除 | 重复提交、并发更正、取消、撤回授权与删除 | 不重复写入；版本冲突可见；按范围阻止后续处理 |

13.1 小样本评估建议

准备 24 条合成多轮案例：12 条用于开发，12 条留出评估，覆盖上表类型。对照同一 Agnes 模型直接生成与 AGH 检索—工具—校验闭环，保持输入材料与任务目标一致，记录结构化字段准确性、事实遗漏、来源覆盖、更正一致性、耗时与费用。由未参与生成的成员人工标注关键字段与允许输出，引用还需核对原文是否真正支持结论，不能只检查 source_id 存在。真实模型测试先约定预算。

13.2 建议验收门槛（不是实测结果）

核心闭环能连续演示；固定关键字段集合的精确匹配率建议 ≥90%；事实性输出来源覆盖率为 100%；预设纠错、用户隔离和禁止治疗变更样例全部通过。任何跨用户泄露、重要错误静默入库或未经来源支持的治疗调整，均阻止真实试用。小样本全通过也不能证明临床安全。

13.3 低打扰的产品验证

记录每次输入到保存所需操作数、重复提问次数、完成核对时间和用户能否找到原始依据。少量目标用户可体验合成任务；不要求提交真实病历，不以“觉得方便”替代医疗效果验证。

最终指标、评估负责人、预算与实际结果链接： ________________________________________

14  风险与待决策清单

优先解决会阻塞整条链路的问题；没有结论的能力不要进入关键依赖。

| 风险 | 应对与降级 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 语音 / 图片模型资格未知 | 全部模型仅限 Agnes；语音转写、OCR 等是否可用先确认。无许可不接第三方模型。[S2] | C |
| 量化范式过度医学化 | 先做事件维度与证据模型；字段经审阅，不生成健康总分或疾病概率 | B + C |
| 导医与恢复建议失真 | 限定目录与素材；来源可见；缺失时转待咨询；未审阅不真实开放 | 全员 |
| AGH 接入耗时 / 接口变化 | D2 前完成最小探针；固定源码版本；优先适配器和插件，不改内核 | C |
| 三人接口不同步 | Schema 与接口先行；字段变更同步前端、后端、Agent 和测试 | B |
| 隐私数据进入证据包 | 合成数据默认；提交前扫描密钥与个人信息；内部管理面不公网暴露 | B |
| 十天范围过大 | 先保住文字闭环；格式、医院范围和提醒能力按第 12 章收缩 | 集成人 |

14.1 需要团队补齐的决定

| 待决策项 | 建议决定时间 | 记录 / 结论 |
| --- | --- | --- |
| 项目正式名称、三人姓名与集成负责人 | D1 | 待填：________________ |
| 首批目标用户、演示场景与合成材料 | D1 | 待填：________________ |
| 范式字段、确认规则及审阅安排 | D2 | 待填：________________ |
| 语音能力、模型资格、是否能实际调用 | D2 | 待填：________________ |
| 病历格式、文件大小与解析策略 | D2 | 待填：________________ |
| 导医试点目录、来源、更新时间与审阅人 | D2–D3 | 待填：________________ |
| 数据保存期、第三方去向、删除与授权机制 | D2–D3 | 待填：________________ |
| 试用方式、预算、验收阈值与提交负责人 | D3 前 | 待填：________________ |

阶段通过顺序：产品范围确认 → 数据与接口确认 → AGH 最小链路验证 → 完整闭环 → 安全与评估 → 提交。缺少医学审阅的影响必须明确记录，不能以免责声明替代。

附录 A  可复制的补充模板

新增模块时复制本页表格；不必重写整份框架。

A.1 新增 / 修改功能模板

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 功能编号 / 名称 | F____ / ______________________________ |
| 提出原因与目标用户 | ________________________________________________ |
| 对应闭环阶段 / 页面 | 日常 / 诊前 / 诊后；P____ |
| 优先级与本期边界 | P0 / P0 条件项 / P1；不做：________________________ |
| 用户输入与来源 | ________________________________________________ |
| 前端交互与异常状态 | ________________________________________________ |
| 后端接口与数据字段 | API____；新增 / 修改字段：________________________ |
| Agent 步骤与工具 | ________________________________________________ |
| 医疗 / 隐私 / 权限影响 | ________________________________________________ |
| 输出、证据与验收样例 | 输出：____________；T____；通过条件：____________ |
| 依赖、负责人和日期 | 依赖：________；负责人：________；日期：________ |
| 变更涉及的章节 | ________________________________________________ |

A.2 决策与版本记录

| 日期 / 版本 | 决定与理由 | 影响模块 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-05 / v0.1 | 形成产品、技术与协作框架；建议项待团队审阅 | 全篇 | 待团队确认 |
| ________________ | ________________________________ | ________ | ________ |
| ________________ | ________________________________ | ________ | ________ |

A.3 下一版新增内容

优先补充：最终页面原型；范式 Schema；接口 OpenAPI；导医目录与资料来源；合成测试样例；实际运行证据；已确认的语音与文档能力。每项标注负责人、版本和验证状态。

自由补充区： ________________________________________

附录 B  来源、依据与术语

外部信息核验日期：2026 年 10 月 5 日；设计建议和验收指标并非来源已经验证的产品效果。

[S1] 既有项目意向书 v0.2（2026-09-27）

AI_Health_Steward_Startup_Intent_v0.2.docx；用户资料库。用于保留渐进建档、自然使用和可纠错的信息连续性；本次明确需求优先。

[S2] 赛事官网：参赛规程

用于核对 AGH 连续执行、模型限定、提交时间与材料要求。语音等具体能力的赛事适用性仍需组委会确认。

[S3] Agnes Harness：API and schema reference

代码基线 c4efd170547a225890664c1c186a7347399b53e0。用于核对 Node SDK、源码 workspace 与会话接入方式；本文件未声称已运行集成。

[S4] AHRQ：Be More Engaged in Your Healthcare

支持就诊前整理问题、用药与既往信息，以及就诊时表达和询问的设计方向；不证明本 AI 产品减少误诊。

[S5] WHO：AI ethics and governance guidance for large multi-modal models

2024-01-18 发布的说明，涉及不准确输出、自动化偏差、隐私与适用任务边界。

[S6] 《中华人民共和国个人信息保护法》全文（政府网站转载）

参考第 28–30 条关于医疗健康等敏感个人信息及相应处理要求；具体部署与医疗监管适用性须另行专业评审。

术语对照

| 术语 | 本文件中的含义 |
| --- | --- |
| MVP / 最小闭环 | 能够从用户输入走到可检查产物，并接续下一次使用的最小实现 |
| 健康画像 | 带来源、时间、确认状态和版本的结构化记录，不是模型的自由想象 |
| 范式 / Schema | 约定哪些字段如何表达、什么可以未知、怎样核对，不代表医学标准 |
| 导医参考 | 在已核验范围内帮助寻找合适就诊入口，不等于诊断或急症排除 |
| 医嘱事项 | 依据已确认病历整理出的待办与解释，不是系统自行开立治疗方案 |
| AGH / Agent | AGH 是运行与工具执行底座；Agent 是在该底座上实现的任务理解与执行逻辑 |

本文件不包含真实患者材料，不构成诊断、治疗或法律意见。项目仍处于原型阶段；临床安全、隐私合规和产品效果均需在相应条件下独立验证。